## Roadmap
Bluwa — Roadmap Technique Backend
Ordre basé sur la chaîne physique : MP entrent (Flux 04) → stock (Flux 07) → production (Flux 05) → qualité (Flux 06) → sortie vers client (Flux 02)
Phase | Flux / Module | Description | Dépend de | Statut | Responsable | Notes
Phase 0 | MDM — Master Data | Articles (code TYPE-XXXX), Fournisseurs, Clients, BOM, Postes de charge | — | En cours | Serge | Prérequis de tous les flux
Phase 1 | Flux 04 — Achats P2P | BC/BA → Réception → Lots → Stock | MDM | À faire | Serge + John | Flux d'entrée physique. Premier à attaquer.
Phase 2 | Flux 07 — Stock pivot | Mouvements, PMP, FEFO/FIFO, alertes | Flux 04 | À faire | Serge + John | Dépend des réceptions réelles
Phase 3 | Flux 05 — Production MTO | Ordres de Fabrication, consommations, déclarations | Flux 07 | À faire | Serge + John | Cœur métier clients pilotes
Phase 4 | Flux 06 — Qualité QMS | Libération lots PF, Non-Conformités, HACCP | Flux 05 | À faire | John | NC et GED encore sur mock
Phase 5 | Flux 02 — Ventes OTC | Commandes clients, ADV, BL, facturation | Flux 06 | Câblé ✅ | John | Déjà connecté Supabase — valider avec données réelles
📌 Pour chaque flux : Serge livre les tables + triggers Supabase AVANT que John branche le frontend.

## Todolist détaillée
Bluwa — Todolist Technique Backend (Flux 04 → 07 → 05 → 06 → 02)
# | Bloc | Flux / Module | Tâche | Détail technique | Responsable | Priorité | Statut | Notes
━━━ BLOC 0 — MDM (Master Data) ━━━ Responsable : Serge
1 | MDM | Articles | Créer table articles | id, organization_id, faSergery_id, code (TYPE-XXXX), designation, type (MP/PSF/PF/AC/CS), unite_stock, pmp, is_active | Serge | P0 | En cours | Codification TYPE-XXXX obligatoire
2 | MDM | Articles | Créer table bom_headers | id, organization_id, article_id (PF/PSF), version, is_active | Serge | P0 | En cours | Nomenclature = base du MRP
3 | MDM | Articles | Créer table bom_items | id, bom_header_id, component_article_id, quantity, unit | Serge | P0 | En cours | —
4 | MDM | Fournisseurs | Créer table suppliers | id, organization_id, name, vendor_type (Formel/Informel), country, contact | Serge | P0 | En cours | —
5 | MDM | Clients | Créer table clients | id, organization_id, code, raison_sociale, type, pays, conditions_paiement | Serge | P0 | En cours | —
6 | MDM | Postes de charge | Créer table work_centers | id, organization_id, faSergery_id, name, code, rate_per_hour, currency, daily_capacity_hours, efficiency_pct | Serge | P0 | En cours | Nécessaire pour analyse de marge complète
━━━ BLOC A — Flux 04 : Achats P2P — Base de données ━━━ Responsable : Serge
7 | Flux 04 — DB | Achats | Vérifier table purchase_orders | id, organization_id, faSergery_id, supplier_id, order_number, order_type (BC/BA), contract_number, status (DRAFT/PENDING/APPROVED/RECEIVED), currency | Serge | P1 | À faire | —
8 | Flux 04 — DB | Achats | Vérifier table purchase_order_items | id, purchase_order_id, article_id (FK nullable), article_label, item_position, quantity, unit_price_ht, expected_delivery_date, shelf_life_days, purchase_requisition_id | Serge | P1 | À faire | article_id NULL acceptable pour fournisseurs informels
9 | Flux 04 — DB | Réception | Vérifier table goods_receipts | id, organization_id, faSergery_id, purchase_order_id, receipt_number, delivery_note_number, status (PENDING/VALIDATED), received_at | Serge | P1 | À faire | —
10 | Flux 04 — DB | Réception | Vérifier table goods_receipt_items | id, organization_id, goods_receipt_id, purchase_order_item_id (FK nullable), article_id, quantity_received, batch_number (UNIQUE), expiry_date | Serge | P1 | À faire | UNIQUE sur batch_number par org
11 | Flux 04 — DB | Stock | Vérifier table stock_movements | id, organization_id, faSergery_id, article_id, batch_number, movement_type (GOODS_RECEIPT / CONSO_OF / SALE / INV_ADJ), quantity, source_document_id, source_document_type | Serge | P1 | À faire | —
12 | Flux 04 — DB | Stock | Vérifier table article_stocks | id, organization_id, article_id, quantity_available, lead_time_days, reorder_point, safety_stock, pmp, updated_at | Serge | P1 | À faire | 1 ligne par article par org
13 | Flux 04 — DB | Triggers | Trigger after_goods_receipt_item_insert | Crée automatiquement un stock_movement de type GOODS_RECEIPT avec quantity = quantity_received | Serge | P1 | À faire | CRITIQUE — sans ça le stock reste à 0
14 | Flux 04 — DB | Triggers | Trigger update_pmp_after_receipt | Recalcule articles.pmp : nouveau_pmp = (stock_actuel × pmp_ancien + qté_reçue × pu_ht) / (stock_actuel + qté_reçue) | Serge | P1 | À faire | CRITIQUE — PMP faux = marge fausse
15 | Flux 04 — DB | Triggers | Trigger update_article_stocks_quantity | Met à jour article_stocks.quantity_available à chaque stock_movement (+GOODS_RECEIPT, −CONSO_OF, −SALE) | Serge | P1 | À faire | —
16 | Flux 04 — DB | Triggers | Trigger auto_close_purchase_order | Passe BC en RECEIVED quand SUM(quantity_received) ≥ quantity commandée | Serge | P2 | À faire | —
17 | Flux 04 — DB | RLS | RLS purchase_orders | Policy : organization_id = org de l'utilisateur connecté | Serge | P1 | À faire | Multi-tenant — obligatoire
18 | Flux 04 — DB | RLS | RLS purchase_order_items | Policy : via join purchase_orders.organization_id | Serge | P1 | À faire | —
19 | Flux 04 — DB | RLS | RLS goods_receipts | Policy : organization_id = org de l'utilisateur | Serge | P1 | À faire | —
20 | Flux 04 — DB | RLS | RLS goods_receipt_items | Policy : via join goods_receipts.organization_id | Serge | P1 | À faire | —
21 | Flux 04 — DB | RLS | RLS stock_movements | Policy : organization_id = org de l'utilisateur | Serge | P1 | À faire | —
22 | Flux 04 — DB | RLS | RLS article_stocks | Policy : organization_id = org de l'utilisateur | Serge | P1 | À faire | —
23 | Flux 04 — DB | Seed | Seed data de test | 2-3 articles MP réels (hibiscus, sucre, eau), 2 fournisseurs, article_stocks initiaux à quantity_available = 0 | Serge | P1 | À faire | Nécessaire pour tester le frontend
━━━ BLOC B — Flux 04 : Achats P2P — Frontend ━━━ Responsable : John
24 | Flux 04 — Frontend | Achats | Brancher sélecteur article sur articles table | commandeModal.tsx : article_id = null actuellement → select sur vraie table articles, passer article_id réel | John | P1 | À faire | Fichier : approvisionnement/_components/commande-modal.tsx
25 | Flux 04 — Frontend | Achats | Calculer quantiteRecue | approvisionnement.ts ligne 86 : remplacer 0 par SUM(goods_receipt_items.quantity_received) groupé par purchase_order_item_id | John | P1 | À faire | TODO identifié dans le code
26 | Flux 04 — Frontend | Achats | Mapper unite depuis article | approvisionnement.ts ligne 87 : ajouter join articles!article_id(unite_stock) sur purchase_order_items | John | P1 | À faire | TODO identifié dans le code
27 | Flux 04 — Frontend | Achats | Calculer consoMoy depuis stock_movements | approvisionnement.ts lignes 192-193 : SUM sorties CONSO_OF sur 30j ÷ 30 par article | John | P2 | À faire | TODO identifié dans le code
28 | Flux 04 — Frontend | Réception | Mapper qualiteStatut depuis quality_inspection_lots | reception.ts ligne 60 : remplacer 'NonJuge' hardcodé par query quality_inspection_lots.status WHERE goods_receipt_id = X | John | P2 | À faire | TODO identifié dans le code
29 | Flux 04 — Frontend | Réception | Gérer réception sans BC (BA direct informel) | reception.ts : lignes ignorées si !purchaseOrderId → créer goods_receipt_items même sans purchase_order_item_id (FK nullable) | John | P1 | À faire | Cas Africube — fournisseurs informels fréquents
30 | Flux 04 — Frontend | Stock | Corriger quantité stock affichée | stocks.ts : getLotStocks retourne quantity_received brut → remplacer par article_stocks.quantity_available | John | P1 | À faire | Stock affiché faux une fois les sorties commencent
━━━ BLOC C — Flux 07 : Stock Pivot ━━━ Responsable : Serge + John
31 | Flux 07 | Stock | Vérifier ordre FEFO dans les requêtes | FEFO = First Expired First Out → tri par expiry_date ASC dans toutes les requêtes de consommation | Serge | P2 | À faire | —
32 | Flux 07 | Stock | Vue stock_positions agrégée | Vue : article_id × batch_number × quantity_available × expiry_date → affichage tableau de bord | Serge | P2 | À faire | Alternative : calculer côté frontend
33 | Flux 07 | Dashboard | Valeur stock depuis données réelles | dashboard/page.tsx : KPI 'Valeur stock' hardcodé → brancher sur SUM(article_stocks.pmp × quantity_available) | John | P2 | À faire | Dashboard encore sur mock
━━━ BLOC D — Flux 05 : Production MTO ━━━ Responsable : Serge + John
34 | Flux 05 | Production | Créer table production_orders | id, organization_id, faSergery_id, article_id, order_number, planned_quantity, status (DRAFT/RELEASED/IN_PROGRESS/COMPLETED), planned_start, planned_end | Serge | P2 | À faire | —
35 | Flux 05 | Production | Créer table production_order_items | Lignes BOM explosées à la création de l'OF : article_id (composant), planned_quantity, consumed_quantity | Serge | P2 | À faire | —
36 | Flux 05 | Production | Trigger consommation MP à la déclaration | Quand production_output POSTED → créer stock_movement CONSO_OF pour chaque composant BOM × quantité produite | Serge | P2 | À faire | CRITIQUE pour exactitude du stock
37 | Flux 05 | Production | Créer table production_outputs | id, production_order_id, article_id, output_number, status (DRAFT/CONFIRMED/POSTED), quantity_produced, quantity_scrap, product_batch_number, expiry_date | Serge | P2 | À faire | Partiellement définie dans erp.ts
38 | Flux 05 | Frontend | Débrancher MOCK_OFS | production/page.tsx : remplacer MOCK_OFS par vraie query production_orders | John | P2 | À faire | Encore 100% sur mock
39 | Flux 05 | Frontend | Débrancher MOCK_SESSIONS_MES | production/mes/page.tsx : remplacer mock par vraie query | John | P2 | À faire | Encore 100% sur mock
━━━ BLOC E — Flux 06 : Qualité QMS ━━━ Responsable : Serge + John
40 | Flux 06 | Qualité | Créer table quality_inspection_lots | id, organization_id, goods_receipt_item_id (FK), article_id, batch_number, status (En contrôle/Libéré/Rejeté), laboratory_results (JSONB), decision_by, decision_at | Serge | P2 | À faire | —
41 | Flux 06 | Qualité | Trigger auto-création quality_inspection_lot | Quand goods_receipt_item créé pour article soumis QC → créer quality_inspection_lot avec status = 'En contrôle' | Serge | P2 | À faire | —
42 | Flux 06 | Frontend | Débrancher MOCK_QUALITY_INSPECTION_LOTS | qualite/page.tsx : remplacer mock par query quality_inspection_lots | John | P2 | À faire | Encore 100% sur mock
43 | Flux 06 | Frontend | Débrancher MOCK_QUALITY_NON_CONFORMITES | qualite/non-conformites/page.tsx : remplacer mock + setTimeout par vraie Server Action Supabase | John | P2 | À faire | Phase 3 — NC
44 | Flux 06 | GED | Créer table quality_documents | id, organization_id, code, titre, type, version, statut, redacteur, verificateur, approbateur, description, created_at, updated_at | Serge | P3 | À faire | GED 100% mock — aucune table DB
━━━ BLOC F — Validation end-to-end ━━━
45 | Validation | Flux 04 | Scénario BC complet | Créer BC → Réceptionner → Vérifier lot dans Stocks → Vérifier PMP mis à jour → Vérifier article_stocks.quantity_available | Serge + John | P1 | À faire | Test de recette Flux 04
46 | Validation | Flux 04 | Scénario BA direct informel | Créer BA sans BC préalable → Réceptionner → Vérifier lot créé sans purchase_order_item_id | Serge + John | P1 | À faire | Cas fournisseur informel
47 | Validation | Flux 04 | Traçabilité MRP → BC | Lancer MRP → Valider suggestion → Créer BC depuis DA → Réceptionner → Vérifier chaîne OF→DA→BC→REC→Lot | Serge + John | P2 | À faire | —
48 | Validation | Multi-tenant | Isolation des données | Vérifier qu'aucune organisation ne voit les données d'une autre (tester avec 2 comptes différents) | Serge | P1 | À faire | CRITIQUE — RLS Supabase
49 | Validation | Flux 05 | Scénario OF complet | Créer OF → Déclarer production → Vérifier consommation MP → Vérifier lot PF créé → Vérifier stock MP diminué | Serge + John | P2 | À faire | Test de recette Flux 05
50 | Validation | Pilote | Test avec Chom FaSergery | Session de validation live avec Kossiwa (Chom FaSergery) sur Flux 04 + 07 | CEO | P2 | À planifier | Après validation Flux 04 interne
━━━ BLOC G — Spécifications Qualité par Article ━━━ Retour INH Lomé · 4 juin 2026
51 | Flux 06 — Specs | MDM | Créer table article_quality_specs | id, organization_id, article_id, etape (RECEPTION/PRODUCTION/PRODUIT_FINI), parametre, valeur_min, valeur_max, methode_mesure, unite, is_required | CTO | P1 | À faire | Retour experte INH — chaque article a ses propres critères par étape
52 | Flux 06 — Specs | MDM | Seed specs qualité articles pilotes | Hibiscus : humidité ≤15%, corps étrangers = 0 · Sucre : Brix ≥99% · Eau : pH 6.5-8.5 · Bissap PF : pH 3.2-4.0, Brix 10-13, T° past. ≥85°C | CTO | P1 | À faire | Données de base pour tester le formulaire dynamique
53 | Flux 06 — Specs | Frontend | Formulaire d'analyse dynamique par article | Modal libération lots : charger article_quality_specs → afficher uniquement les paramètres de l'article avec les limites min/max · Remplace le formulaire fixe actuel (pH, Brix, humidité, T° pour tous) | DEV | P1 | À faire | Actuellement : mêmes 4 champs pour tous les articles — non conforme
54 | Flux 06 — Specs | Frontend | Validation automatique vs limites critiques | Comparer chaque valeur saisie aux limites de la fiche specs · Afficher en rouge si hors limite · Bloquer 'Libérer le lot' si au moins 1 paramètre hors spec | DEV | P1 | À faire | Verdict auto : CONFORME = tous OK · NON-CONFORME = au moins 1 hors limite
55 | Flux 06 — Specs | Frontend | Suggestion automatique d'ouverture de NC | Si lot rejeté (hors spec) → proposer automatiquement la création d'une NC pré-remplie (article, lot, paramètre hors spec, valeur mesurée vs limite) | DEV | P2 | À faire | Lien direct avec qualite/non-conformites
56 | Flux 06 — Specs | Frontend | Afficher specs dans la généalogie | Pour chaque ingrédient dans la généalogie : afficher les specs attendues à côté des résultats mesurés (ex : Humidité mesurée 19.2% / Limite ≤15% → ✗) | DEV | P2 | À faire | Rend le dossier de lot complet pour audit INH / HACCP
━━━ BLOC H — Microbiologie & Mise sur le Marché ━━━ Retour INH Lomé · 4 juin 2026
57 | Flux 06 — Microbio | DB | Ajouter type_analyse + bloquant_marche sur article_quality_specs | Colonnes : type_analyse TEXT (PHYSIQUE ¦ PHYSICO_CHIMIQUE ¦ CHIMIQUE ¦ MICROBIOLOGIQUE), delai_resultats_jours INT, bloquant_marche BOOL — seuls les tests microbiologiques bloquent la commercialisation | CTO | P1 | À faire | Retour INH — mise sur marché conditionnée aux résultats microbiologiques
58 | Flux 06 — Microbio | DB | Ajouter statut microbiologique sur goods_receipt_items + production_outputs | Colonnes : microbio_status TEXT (PENDING ¦ CONFORME ¦ NON_CONFORME), microbio_date DATE, microbio_lab TEXT (nom du laboratoire externe) | CTO | P1 | À faire | Permet de tracer si le lot peut être commercialisé ou non
59 | Flux 06 — Microbio | DB | Deux niveaux de libération de lot | Statuts : EnControle → Libere_Usage_Interne (physico-chimique OK) → Libere_Marche (microbio OK) ¦ NonConforme. Un lot Libere_Usage_Interne peut être utilisé en production interne mais PAS vendu | CTO | P1 | À faire | Distinction critique pour la conformité réglementaire Togo / UEMOA
60 | Flux 06 — Microbio | Frontend | Page libération lots : afficher statut par type d'analyse | Pour chaque lot : afficher les types de tests avec leur statut individuel. Ex : Physico-chimique ✅ · Microbiologique ⏳ 3j restants · Chimique — | DEV | P1 | À faire | Remplace le statut unique actuel par une vue multi-tests
61 | Flux 06 — Microbio | Frontend | Bloquer vente si microbio en attente | Module Ventes : si un lot a microbio_status = PENDING → empêcher ajout dans une commande client + message explicite 'Lot en attente résultats microbiologiques' | DEV | P1 | À faire | Exigence réglementaire — mise sur marché impossible sans microbio OK
62 | Flux 06 — Microbio | Frontend | Généalogie : afficher statut microbiologique de chaque ingrédient | Dans la fiche de lot PF : pour chaque MP/AC → montrer le statut microbio (PENDING / CONFORME / NON_CONFORME) + date retour résultats | DEV | P2 | À faire | Dossier de lot complet pour audit INH / HACCP
63 | Flux 06 — Microbio | Frontend | Seed specs microbiologiques articles pilotes | Hibiscus : Salmonella absent/25g, E. coli <10 UFC/g, levures/moisissures <100 UFC/g · Eau : CT <1 UFC/mL · Bissap PF : Salmonella absent, Listeria absent, CT <10 UFC/mL | CTO | P2 | À faire | Données de base pour démonstration avec clients pilotes
━━━ BLOC I — App Mobile Offline-First ━━━ Africube pilote · 10 juin 2026
64 | App Mobile | Offline | Intégrer expo-sqlite | Installer expo-sqlite v2, créer DB locale avec tables : pending_receipts, pending_of, pending_inventory, pending_scans | Freelance FS | P1 | À faire | Base de toute la couche offline
65 | App Mobile | Offline | Queue de mutations offline | FIFO queue persistée en SQLite. Chaque action terrain = enregistrement local + flag synced=false. Sync Supabase dès reconnexion. | Freelance FS | P1 | À faire | Pattern optimistic update
66 | App Mobile | Offline | Indicateur statut réseau | useNetworkStatus hook — bannière visible online/offline dans toutes les tabs. Badge pending count si actions en attente de sync. | Freelance FS | P1 | À faire | NetInfo expo-network-state
67 | App Mobile | Offline | Réception MP offline | Écran réception fonctionne sans connexion. Données sauvées localement, sync automatique à la reconnexion. | Freelance FS | P1 | À faire | Africube pilote — action critique terrain
68 | App Mobile | Offline | Lancement OF offline | Créer / modifier un OF sans connexion. Stockage local + sync. Conflict resolution : last-write-wins pour le pilote. | Freelance FS | P1 | À faire | Africube pilote — action critique terrain
69 | App Mobile | Offline | Inventaire offline | Comptage stock sans connexion. Résultats stockés localement, envoyés en batch à la reconnexion. | Freelance FS | P1 | À faire | Africube pilote — action critique terrain
70 | App Mobile | Offline | Scan lots offline | expo-camera scan QR/code-barres → stockage local du lot scanné + mouvement pending. Sync auto à la reconnexion. | Freelance FS | P2 | À faire | Lié à traçabilité cartons Africube
71 | App Mobile | Offline | Conflict resolution | Stratégie last-write-wins pour le pilote. Logger les conflits en console pour review. Préparer UI de résolution manuelle pour V2. | Freelance FS | P2 | À faire | Simplifier pour pilote
72 | App Mobile | Offline | Tests sync end-to-end | Scénario : actions offline → reconnexion → vérifier intégrité données Supabase. Tester avec 2 devices simultanés. | Freelance FS | P1 | À faire | Valider avant go-live Africube
━━━ BLOC J — Sécurisation App & Onboarding Africube ━━━ Africube pilote · 10 juin 2026
73 | Sécurisation | RLS / Auth | Audit RLS multi-tenant | Passer en revue toutes les policies RLS. Vérifier que chaque table applique organization_id = auth.jwt()->>'org'. Aucune donnée d'une org ne doit être visible d'une autre. | John | P0 | À faire | Pré-requis absolu avant accès client
74 | Sécurisation | Sidebar | Masquer modules mock / non dispo | Retirer de la sidebar les liens vers les pages encore en mock (qualité, MES, analyse marge) pour le plan Africube. Utiliser un flag de feature par module ou par plan. | John | P0 | À faire | Le dir. Africube va naviguer — ne pas exposer données fictives
75 | Sécurisation | Multi-tenant | Créer organisation Africube en DB | INSERT dans la table organizations avec name='Africube', site_type='factory', plan='growth'. Vérifier que l'organisation est correctement isolée. | John | P0 | À faire | Utiliser supabaseAdmin
76 | Sécurisation | Auth | Créer compte admin Africube | Créer utilisateur Supabase Auth (email directeur). INSERT dans profiles + organization_users avec role='admin'. Lien organization_id = Africube. | John | P0 | À faire | Email : Ayiťé Ajavon
77 | Sécurisation | Tests accès | Test isolation Africube | Se connecter avec le compte Africube. Vérifier : dashboard vide, aucune donnée d'une autre org visible, modules autorisés = plan Growth. Tester chaque route manuellement. | John | P0 | À faire | Valider avant de partager le lien
78 | Onboarding | MDM | Profil MDM device Africube | Configurer le profil MDM (Android EMM ou Apple Configurator) pour le device terrain Africube. App Bluwa mobile installée en mode kiosque ou profil managé. OTA updates activées. | John | P1 | À faire | Device : Sunmi V2 Pro recommandé
79 | Onboarding | App Mobile | Installation app mobile Africube | Déployer l'APK Expo (ou TestFlight) sur le device Africube. Configurer les credentials (org_id, API URL). Tester login + récupération données Supabase en ligne. | John | P1 | À faire | Offline-first activé si BLOC I livré
80 | Onboarding | Formation | Session prise en main directeur | Session 1h avec Ayiťé Ajavon (Africube). Parcours guidé : web ERP (dashboard, stocks, OFs) + app mobile (réception, scan, inventaire). Recueillir retours pour itération. | John | P1 | À faire | À planifier après validation accès